## Flujo Final
Id Proceso | Área | Proceso
S01 | Desarrollo | Scraping de TUPA, foros
S02 | Desarrollo | Implementación de nube
S03 | Estadística | Generación del modelo
S04 | Pruebas | Validación del modelo
S05 | Desarrollo | Implementación de aplicación
S06 | Desarrollo | Integración del Aplicativo con IA
S07 | Pruebas | Validación de aplicativo
Id Actividad | Id Proceso | Sub proceso | Actividades | Responsable | Fecha límite
A01 | S01 | Estructuración TUPA | Descargar los TUPA en formato PDF | jtorres | 2019-09-01
A02 | S01 | Estructuración TUPA | Estructurar los TUPA en base de datos | jtorres | 2019-09-09
A03 | S01 | Estructuración tramites.gob.pe | Elaborar algoritmo de web scraping | jrodriguez | 2019-09-09
A04 | S01 | Estructuración otras fuentes (Foros) | Identificar al menos 02 fuentes de preguntas y respuestas sobre trámites | todos | 2019-09-01
A05 | S01 | Estructuración otras fuentes (Foros) | Elaborar algoritmos de web scraping para cada fuente | kpolo | 2019-09-09
A06 | S02 | Configuración Nube Google | Configurar los parámetros mínimos para el correcto funcionamiento de la nube de Google | todos en asesoría de kpolo | 2019-09-07
A07 | S02 | Configuración Nube Google | Estimar los costos de uso promedio de la nube | kpolo | 2019-09-07
A08 | S03 | Pre procesamiento | Pre procesar la data |  | 2019-09-16
A09 | S03 | Training | Entrenar el modelo |  | 2019-09-16
A10 | S03 | Testing | Testear del modelo |  | 2019-09-16
A11 | S04 | Pruebas del modelo | Pruebar exhaustivamente el modelo |  | 2019-09-16
A12 | S05 | Configuraciones iniciales - Global | Instalación y configuración del entorno de programación - flutter |  | 2019-09-07
A13 | S05 | 1SChat: Diseño - Funcionalidad | Sección ChatBot: diseño y funcionalidad |  | 2019-09-16
A14 | S05 | 1SChat: Despliegue de aplicativo | Sección ChatBot: despliegue de aplicativo |  | 2019-09-16
A15 | S05 | 2SRed: Diseño - Funcionalidad | Sección Red Social Trámites: diseño y funcionalidad |  | 2019-09-23
A16 | S05 | 2SRed: Despliegue de aplicativo | Sección Red Social Trámites: despliegue de aplicativo |  | 2019-09-23
A17 | S05 | 3SNew: Diseño - Funcionalidad | Sección Noticias: diseño y funcionalidad |  | 2019-09-09
A18 | S05 | 3SNew: Despliegue de aplicativo | Sección Noticias: despliegue de aplicativo |  | 2019-09-09
A19 | S05 | 4SStat: Diseño - Funcionalidad | Sección Estadísticas: diseño y funcionalidad |  | 2019-09-23
A20 | S05 | 4SStat: Despliegue de aplicativo | Sección Estadísticas: despliegue de aplicativo |  | 2019-09-23
A21 | S06 | Servidor maestro Web/App | Configurar e implementar el servidor maestro |  | 2019-09-15
A22 | S07 | Pruebas finales | Probar los posibles errores |  | 2019-09-16
A23 | S07 | Despliegue de aplicativo | Desplegar la versión alfa 01 |  | 2019-09-17

## Lluvia de ideas
hitos | Desarrollo | Estadistica | Pruebas
Scrapping de TUPA, foros
| Implementacion de nube | Generación del modelo | Validacion del modelo
Implementacion de aplication
| integracion de Aplicativo con IA |  | Validacion de aplicativo
1 | Scrapping | TUPA | descarga/estructurar | obtencion xlsx desde MTC | jtorres | 2019-09-09
|  | FOROS(reddit,google,forosperu) | mapear/descargar/estructurar | todos (2 fuentes y proc c/u) | kpolo | 2019-09-01 | 2019-09-09
|  | TRAMITES.GOB:PE | mapear/descargar/estructurar |  | jrodriguez | 2019-09-09
1 | Implementacion de nube | Google | configuracion |  |  | 2019-09-07
| Generación del modelo | Procesamiento de la data
Training
Testing
| Validacion del modelo | Pruebas
1 | Implementacion de la aplicación | Diseño
|  | despliegue de aplicativo | Configuraciones iniciales
Funcionalidad
| integracion de Aplicativo con IA | Servidor maestro Web/App
| Validacion de aplicativo | pruebas finales
despliegue de aplicativo